## หลักฯพิจารณา
เกณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลระหว่างก่อสร้าง/เมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา
สำหรับ งานก่อสร้างวางท่อประธาน
ลำดับ | รายการที่ประเมินผล | เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน
ที่ |  | ดีมาก ( 10 ) | ดี ( 9 – 8) | พอใช้ ( 7 – 6 ) | ปรับปรุง (5 – 2 ) | ไม่ดี ( 1 - 0 )
1 | บุคลากรผู้รับจ้าง
1.1 ปริมาณ
| 1.1.1 ระดับผู้บริหาร | มีและประจำรับผิดชอบงาน | มีและประจำรับผิดชอบงาน | มีและประจำรับผิดชอบงาน | มีและมาตรวจงานเป็นบางครั้ง | ผู้รับจ้าง ถูกตัดคะแนนใน
| (วิศวกร และผู้จัดการสนาม) | สามารถติดต่อและประสานงาน | สามารถติดต่อและประสานงาน | สามารถติดต่อและประสานงาน | ติดต่อประสานงานได้น้อยครั้ง | หัวข้อ 9.3 รวม 50 คะแนน
|  | ได้ตลอดเวลาและมีผู้ช่วย | ได้ตลอดเวลา | ได้เป็นส่วนใหญ่ | หรือ ผู้รับจ้าง ถูกตัดคะแนนใน
|  | ที่ปฏิบัติงานแทน |  | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ 9.2 รวม 30 คะแนน
หัวข้อ 9.1 รวม 20 คะแนน
| 1.1.2 ระดับปฏิบัติงาน | มีเพียงพอและมีหลายชุด | มีพอเพียง จัดเพิ่มได้เมื่อจำเป็น | มีพอเพียงขาดแคลนเป็นบาง | ขาดแคลน ไม่สามารถจัดหามา | ขาดแคลน จำเป็นต้องหยุดงาน
| (โฟร์แมน หัวหน้าชุดงาน และ | จัดเพิ่มได้ทันทีในกรณีเร่งด่วน |  | ครั้ง ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่สามารถ | เพิ่มเติมได้ จำเป็นต้องหยุดงาน | บ่อยครั้ง
| คนงาน) |  |  | หามาเพิ่มเติม ทดแทนได้ | บางครั้ง | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ 4.5 รวม 30 คะแนน หรือ
|  |  |  | หัวข้อ 4.5 รวม 10 คะแนน หรือ | หัวข้อ 4.5 รวม 20 คะแนน หรือ | หัวข้อ 9.3 รวม 50 คะแนน
|  |  |  | หัวข้อ 9.1 รวม 20 คะแนน | หัวข้อ 9.2 รวม 30 คะแนน
1.2 คุณภาพ
| 1.1.1 ระดับผู้บริหาร | มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ | มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ | มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ | ขาดความรู้ ความสามารถ และ | มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแก้ไข
| (วิศวกร และผู้จัดการสนาม) | ในงานวางท่อประปาเป็นอย่างดี | ในงานวางท่อประปาเป็นอย่างดี | ในงานวางท่อประปาพอใช้ | ทักษะในงานวางท่อประปา | ปัญหางานได้
|  | สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า | สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า | หรือบุคลากรถูกตัดคะแนนใน | หรือบุคลากรถูกตัดคะแนนใน | หรือบุคลากรถูกตัดคะแนนใน
|  | ได้ดี ให้ความร่วมมือ และติดต่อ | ได้ดี ให้ความร่วมมือดี | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.8, 2.9, | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.8, 2.9, | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.8, 2.9,
|  | ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ |  | 2.16, 2.18, 2.19, 3.4, 3.5, | 2.16, 2.18, 2.19, 3.4, 3.5, | 2.16, 2.18, 2.19, 3.4, 3.5,
|  | ได้เป็นอย่างดี |  | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7 | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7, | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7,
|  |  |  | 5.8, 5.9, 5.10, 6.5 | 5.8, 5.9, 5.10, 6.5 | 5.8, 5.9, 5.10, 6.5
|  |  |  | รวม 10 คะแนน | รวม 20 - 30 คะแนน | รวม 40 คะแนน
| 1.2.2 ระดับปฏิบัติงาน | มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ | มีความรู้ ความสามารถและทักษะ | มีทักษะในการปฏิบัติงานก่อสร้าง | ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน | ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ไม่ให้
| (โฟร์แมน หัวหน้าชุดงาน และ | ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง และงาน | ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง และ | และงานวางท่อพอใช้ | ก่อสร้าง และงานวางท่อ | ความร่วมมือ และไม่เชื่อฟังคำสั่ง
| คนงาน) | วางท่อเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือ | งานวางท่อเป็นอย่างดี | หรือบุคลากรถูกตัดคะแนนใน | หรือบุคลากรถูกตัดคะแนนใน | หรือบุคลากรถูกตัดคะแนนใน
|  | ในการทำงานดี |  | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.8, 2.9, | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.8, 2.9, | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.8, 2.9,
|  |  |  | 2.16, 2.18, 2.19, 3.4, 3.5, | 2.16, 2.18, 2.19, 3.4, 3.5, | 2.16, 2.18, 2.19, 3.4, 3.5,
|  |  |  | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7 | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7, | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7,
|  |  |  | 5.8, 5.9, 5.10, 6.5 | 5.8, 5.9, 5.10, 6.5 | 5.8, 5.9, 5.10, 6.5
|  |  |  | รวม 10 คะแนน | รวม 20 - 30 คะแนน | รวม 40 คะแนน
2 | เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์
2.1 เครื่องจักรกล
| 2.1.1 จำนวน / ขนาด เหมาะสมกับ | เพียงพอและเหมาะสมดีและ | เพียงพอและเหมาะสมดี และ | เพียงพอและเหมาะสมพอใช้ | ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
| สภาพงาน | มีสำรองสามารถจัดหามา | สามารถจัดหามาทดแทนได้ | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ 4.5 รวม 30 คะแนน
|  | ทดแทนหรือจัดหามาเสริมได้ |  | หัวข้อ 4.5 รวม 10 คะแนน | หัวข้อ 4.5 รวม 20 คะแนน
ทันที มีเครื่องมือ เครื่องจักร
ทันสมัย
| 2.1.2 ประสิทธิภาพการใช้งาน | ดีมาก / ไม่เคยเสียระหว่าง | ดี / เคยเสียบ้าง มีทดแทนหรือ | พอใช้ / เคยเสียบ้าง มีทดแทน | เสียบ่อย มีทดแทนหรือแก้ไข | เสียบ่อย ไม่มีทดแทนและ/หรือ
|  | ใช้งาน มีการบำรุงรักษาอย่างดี | แก้ไขทันเวลา | หรือแก้ไขในเวลาพอสมควร | ในเวลาพอสมควร | การแก้ไข เสียเวลามากกว่าที่ควร
|  | มีเครื่องจักรใหม่ใช้งาน |  | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หัวข้อ 2.13 รวม 10 คะแนน | หัวข้อ 2.13 รวม 30 คะแนน | หัวข้อ 2.13 รวม 40 คะแนน
2.2 ท่อและอุปกรณ์ท่อ
| 2.2.1 ปริมาณความพอเพียง | เตรียมไว้พอเพียงกับการใช้งาน | เตรียมไว้พอเพียงกับการใช้งาน | เตรียมไว้พอใช้กับงานตามที่ | เตรียมไว้ไม่พอเพียงกับงานที่ | มีปัญหาการขาดท่อและ
|  | และมีสำรองใช้สำหรับงาน | และมีสำรองเผื่อใช้งานกรณีเร่งด่วน | แบบแปลนระบุไว้ ไม่มีเผื่อไว้ | จะทำตามแผนที่วางไว้ ทำให้ | อุปกรณ์ที่ใช้งานบ่อยครั้ง ทำให้
|  | เร่งด่วน หรือจำเป็นทุกครั้ง | หรือจำเป็นบางครั้ง | ใช้งานกรณีเร่งด่วน | ต้องหยุดงานเป็นบางครั้ง | การทำงานต้องหยุดชะงักบ่อยครั้ง
|  |  |  | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หัวข้อ 2.14 รวม 20 คะแนน | หัวข้อ 2.14 รวม 20 คะแนน | หัวข้อ 2.14 รวม 50 คะแนน
| 2.2.2 การดูแลสภาพการใช้งาน | ดีมาก มีการเก็บกองไว้ถูกต้อง | ดี มีการกองเก็บถูกต้อง ไม่มี | พอใช้ ก่อนการนำมาใช้งาน | ไม่ดี มีการชำรุดเสียหายต้องทำการ | ไม่ดี ก่อนการใช้งานจัดซ่อม
|  | ตามวิธีการที่ดี ไม่มีการชำรุด | การชำรุดเสียหายก่อนนำมา | ต้องมีการจัดซ่อมให้เรียบร้อย | จัดซ่อมในสนาม ก่อนใช้งาน | ไม่เรียบร้อย
|  | เสียหายก่อนนำมาใช้งาน | ใช้งาน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หัวข้อ 2.17 รวม 10 คะแนน | หัวข้อ 2.17 รวม 20 คะแนน | หัวข้อ 2.17 รวม 30 คะแนน
| 2.3 วัสดุก่อสร้างอื่นๆ | เตรียมสำรองไว้มาก พอเพียง | เตรียมไว้เพียงพอกับการ | เพียงพอกับการใช้งาน | พอใช้กับการใช้งานบางส่วน | ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
|  | กับการใช้งานได้ทันที | ใช้งาน มีสำรองไว้บ้าง | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | มีขาดแคลนบ้างบางส่วน
|  |  |  | หัวข้อ 2.14 รวม 20 คะแนน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
[5 empty] | หัวข้อ 2.14 รวม 30 คะแนน | หัวข้อ 2.14 รวม 50 คะแนน
3 | คุณภาพงาน
| 3.1 การเตรียมงานก่อนลงมือก่อสร้าง | เตรียมงานพร้อมทุกด้าน เช่น | - เตรียมงานพร้อมเป็นส่วนใหญ่ | เตรียมงานไม่พร้อมยังขาด | เตรียมงานไม่พร้อมยังขาด | เตรียมงานไม่พร้อมเป็นส่วนใหญ่
|  | - สำรวจงานล่วงหน้า | สามารถเริ่มงานได้ตามแผน | บางส่วน ซึ่งสามารถจัดเพิ่มเติม | บางส่วน ซึ่งสามารถจัดเพิ่มเติม | ไม่สามารถเริ่มงานได้ตามกำหนด
|  | - เตรียมการเรื่องท่อและอุปกรณ์ |  | ได้ พร้อมหลังจากที่เริ่มงาน | ได้ ในภายหลังจากเริ่มงานไปแล้ว | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  | - เตรียมการเรื่องบุคลากรที่จะ |  | ไปแล้วไม่เกิน 15 วัน | เกิน 15 วัน | หัวข้อ 2.1 รวม 20 คะแนน
|  | ปฏิบัติงาน |  | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือ ผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  | - เตรียมการเรื่องป้ายประกาศ |  | หัวข้อ 2.1 รวม 5 คะแนน | หัวข้อ 2.1 รวม 10 คะแนน
และป้ายสัญญาณต่าง ๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ล่วงหน้า
| 3.2 งานวางท่อประปาและซ่อมท่อ | ถูกต้อง เรียบร้อยมากไม่เคย | ถูกต้อง เรียบร้อยไม่เคยได้รับ | ถูกต้องพอใช้ เคยได้รับใบสั่งการ | ไม่ถูกต้อง เคยได้รับการ | ไม่ถูกต้อง เคยได้รับการ
|  | ได้รับใบสั่งการแก้ไขงาน | ใบสั่งแก้ไขงาน | แก้ไขงานบ้าง | ตัดคะแนน | ตัดคะแนนหลายครั้ง
|  |  |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, | หัวข้อ 2.2, 2.6, 2.7, 2.8,
|  |  |  | 2.9, 2.15, 2.16, 2.18, 4.2, | 2.9, 2.15, 2.16, 2.18, 4.2, | 2.9, 2.15, 2.16, 2.18, 4.2,
|  |  |  | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7, | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7, | 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7,
|  |  |  | 5.8, 5.9 รวม 5 คะแนน | 5.8, 5.9 รวม 10 - 20 คะแนน | 5.8, 5.9 รวม 30 คะแนน
| 3.3 การตัดบรรจบท่อ | เตรียมงานล่วงหน้าครบถ้วน | เตรียมงานล่วงหน้า ทำงานได้ | งานแล้วเสร็จตามกำหนด | เตรียมงานไม่พร้อม มีการแก้ไข | เตรียมงานไม่พร้อม มีผลให้ต้อง
|  | การทำงานรวดเร็ว เสร็จก่อน | รวดเร็ว เสร็จก่อนกำหนด | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | งานล่าช้า แล้วเสร็จไม่ทันกำหนด | เลื่อนการตัดบรรจบ
|  | กำหนดมาก |  | หัวข้อ 3.2, 3.3, 3.5, 3.6,, | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | 3.7 รวม 10 คะแนน | หัวข้อ 3.2, 3.3, 3.5, 3.6,, | หัวข้อ 3.2, 3.3, 3.5, 3.6,,
[5 empty] | 3.7 รวม 20 คะแนน | 3.7 รวม 30 คะแนน
| 3.4 การรักษาความสะอาดท่อ | ติดตั้งป้ายประกาศ วางแผน | ติดตั้งป้ายประกาศ / เผ้าระวัง | ติดตั้งป้ายประกาศ / | ไม่ติดตั้งป้ายประกาศ / | ไม่ติดตั้งป้ายประกาศ /
| / ฆ่าเชื้อโรค | เตรียมการล่วงหน้าครบถ้วน | รักษาความสะอาดท่อ และ | ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง | ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง | ละเลยการดำเนินการตามขั้น
|  | / ดูแลความสะอาดท่อ และ | ป้องกันการปนเปื้อนก่อนและ | อย่างรวดเร็วทุกครั้ง / ผ่าน | ล่าช้า / ผ่านเกณฑ์การตรวจ | ตอนการรักษาความสะอาด
|  | ป้องกันการปนเปื้อนทั้งก่อน | หลังวางท่อ ให้ความร่วมมือ | เกณฑ์การตรวจคุณภาพน้ำ | คุณภาพน้ำมากกว่า 2 ครั้ง | ท่อ / แก้ไขข้อบกพร่องไม่
|  | และหลังการวางท่ออย่างดี / | ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง | ครั้งที่ 2 |  | ครบถ้วน / ผ่านเกณฑ์การตรวจ
|  | ผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพน้ำ | รวดเร็ว/ผ่านเกณฑ์การตรวจ |  |  | คุณภาพน้ำมากกว่า 2 ครั้ง
|  | เพียงครั้งเดียว | คุณภาพน้ำเพียงครั้งเดียว
| 3.5 งานจัดซ่อมผิวจราจร | ถูกต้อง เรียบร้อยมากไม่เคย | ถูกต้อง เรียบร้อย มีการจัดการ | ถูกต้องพอใช้ เคยได้รับใบสั่งการ | ไม่ถูกต้อง เคยได้รับการ | ไม่ถูกต้อง เคยได้รับการ
|  | ได้รับใบสั่งการแก้ไขงาน | จราจรตามสมควร | แก้ไขงานบ้าง | ตัดคะแนน | ตัดคะแนนหลายครั้ง
|  | มีการจัดการจราจรที่ดี |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หัวข้อ 6.2, 6.5 รวม 10 คะแนน | หัวข้อ 6.2, 6.5 รวม 20 คะแนน | หัวข้อ 6.2, 6.5 รวม 30 คะแนน
| 3.6 การป้องกัน / แก้ไขปัญหา | ถูกต้อง เรียบร้อยมากไม่เคย | ถูกต้อง เรียบร้อย เมื่อมีเรื่อง | ถูกต้องพอใช้ เคยได้รับใบสั่งการ | ไม่ถูกต้อง ติดตามแก้ไขงาน | ไม่ถูกต้อง ติดตามแก้ไขงาน
| การร้องเรียน | ได้รับใบสั่งการแก้ไขงาน | ร้องเรียน ได้ติดตามแก้ไขจน | แก้ไขงานบ้าง ติดตามผลการ | ล่าช้า | ล่าช้ามาก
|  | ไม่มีการร้องเรียน | ลุล่วงโดยทันที | แก้ไขในเวลาพอสมควร | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ 2.11, 5.2 รวม 10 คะแนน | หัวข้อ 2.11, 5.2 รวม 15 คะแนน
หัวข้อ 2.11, 5.2 รวม 5 คะแนน
| 3.7 การป้องกันอุบัติภัย | - จัดป้ายสัญญาณจราจรครบถ้วน | - จัดป้ายสัญญาณจราจรครบถ้วน | - จัดป้ายสัญญาณจราจรในงาน | - จัดป้ายสัญญาณจราจรไม่ | - จัดป้ายสัญญาณจราจรไม่
|  | ไม่เคยได้รับใบสั่งให้แก้ไขงาน | ติดตั้งถูกต้อง | พอสมควร เคยได้รับใบสั่งงาน | ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนขาดแคลน | ครบถ้วน ขาดแคลนบ่อยครั้ง
|  | มีการวางแผนการจราจรล่วงหน้า | - มีการเตรียมการป้องกันอุบัติภัย | ให้แก้ไขงานบ้าง | เป็นบางครั้ง | - ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
|  | - มีการเตรียมการป้องกันอุบัติภัย | อย่างดี | - มีการเตรียมการป้องกันอุบัติภัย | - ไม่มีการเตรียมการป้องกัน | ในการทำงาน
|  | อย่างดียิ่ง |  | พอสมควร | อุบัติภัย | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ 4.1, 5.1 รวม 15 คะแนน
|  |  |  | หัวข้อ 4.1, 5.1 รวม 5 คะแนน | หัวข้อ 4.1, 5.1 รวม 10 คะแนน
| 3.8 การดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่อง | -มีมาตรการและวิธีป้องกันไม่ให้ | -มีมาตรการและวิธีป้องกันไม่ให้ | -มีมาตรการและวิธีป้องกันไม่ให้ | -มีมาตรการและวิธีป้องกันไม่ให้ | -ไม่มีมาตรการและวิธีป้องกันไม่ให้
| ฝุ่น เสียง และความสะอาด | กระทบต่อสิ่งแวดล้อมดีมาก | กระทบต่อสิ่งแวดล้อมดี | กระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอใช้ | กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังต้อง | กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แก้ไขปรับปรุง
4 | การดำเนินงานตามแผน
| 4.1 การเริ่มงานตามแผน | เริ่มงานก่อสร้างได้ตามแผน | เริ่มงานล่าช้ากว่าแผนงาน | เริ่มงานล่าช้ากว่าแผนงาน | เริ่มงานล่าช้ากว่าแผนงาน | เริ่มงานล่าช้ากว่าแผนงาน
|  | หรือตามที่นายช่างโครงการสั่ง | ไม่เกิน 15 วัน | ไม่เกิน 30 วัน | เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน | เกิน 60 วัน
|  | ให้เริ่มงาน |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หัวข้อ 7.1, 7.2 รวม 20 คะแนน | หัวข้อ 7.1, 7.2 รวม 30 คะแนน | หัวข้อ 7.1, 7.2 รวม 50 คะแนน
| 4.2 ความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือน | เร็วกว่าแผนงานมากกว่า 10% | เร็วกว่าแผนงาน ตั้งแต่ 2.5% | เป็นไปตามแผนงาน (+ , - 2.5%) | ล่าช้ากว่าแผนงานมากกว่า | ล่าช้ากว่าแผนงานมากกว่า 20%
|  |  | ถึง 10% |  | 2.5% แต่ไม่เกิน 20% | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
[5 empty] | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ8.1, 8.2, 8.3 รวม 20 คะแนน
หัวข้อ8.1, 8.2, 8.3
รวม 10 คะแนน
| 4.3 การเร่งรัดงาน | ทำผลงานได้มากกว่าแผนงาน | ทำผลงานได้มากกว่าแผนงาน |  | ทำผลงานในช่วงประเมินผล | ทำผลงานในช่วงประเมินผลได้
|  | ในช่วงประเมินผลเกิน 1 เท่าตัว | ในช่วงประเมินผลไม่เกิน 1 | ทำผลงานได้เท่ากับแผนงาน | ได้น้อยกว่าแผนงานแต่ไม่เกิน | น้อยกว่าแผนงานมากกว่า
|  |  | เท่าตัว | ในช่วงประเมินผล | 1 เท่าตัว | 1 เท่าตัว
5 | ความร่วมมือในการทำงาน
| 5.1 การให้ความร่วมมือ | กระตือรือร้น ให้ความร่วมมือ | ดี / ให้ความร่วมมืออย่างดี มี | พอใช้ / ให้ความร่วมมือดี มี | ไม่ดี / ให้ความร่วมมือเป็นบางครั้ง | ไม่ให้ความร่วมมือ มีข้อบกพร่อง
|  | อย่างดียิ่ง | ข้อบกพร่องเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย | ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดบ้าง | มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง | เกิดขึ้นโดยเจตนาและเกิดขึ้น
|  |  | และไม่ใช่เรื่องสำคัญ แก้ไขโดย | และแก้ไขได้ทันการตามที่ | เกิดขึ้นและแก้ไขล่าช้ากว่าที่ควร | ในเรื่องเดียวกันบ่อยครั้ง /
|  |  | เร็ว | ผู้ควบคุมงานสั่งการ | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | แก้ไขล่าช้า
|  |  |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ1.1, 1.2 ,2.20, 9.1, | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หัวข้อ1.1, 1.2 ,2.20, 9.1, | 9.2, 9.3 รวม 20 คะแนน | หัวข้อ1.1, 1.2 ,2.20, 9.1,
|  |  |  | 9.2, 9.3 รวม 10 คะแนน |  | 9.2, 9.3 รวม 30 คะแนน
| 5.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง และผลการ | ไม่มีข้อบกพร่อง | มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย | มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด | มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง | มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
| แก้ไข |  | และไม่ใช่เรื่องสำคัญ | และแก้ไขได้ทันการตามที่ผู้ควบ | เกิดขึ้นและแก้ไขล่าช้ากว่าที่ควร | เกิดขึ้นโดยเจตนา และเกิดขึ้น
|  |  |  | คุมงานสั่งการ | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | ในเรื่องเดียวกันบ่อยครั้ง แก้ไข
|  |  |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ 2.5, 2.10, 3.4, 5.4 | ล่าช้า หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนน
|  |  |  | หัวข้อ 2.5, 2.10, 3.4, 5.4 | 5.5, 6.3, รวม 10 -20 คะแนน | ในหัวข้อ 2.5, 2.10, 3.4, 5.4
|  |  |  | 5.5, 6.3, รวม 5 คะแนน |  | 5.5, 6.3, รวม 25 คะแนน
| 5.3 การรักษาภาพพจน์ของ กปน. | ดีมาก ไม่เคยเกิดเรื่องร้องเรียน | ดี ไม่เคยเกิดเรื่องร้องเรียน | พอใช้ มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น | ให้ความสำคัญ มีเรื่องร้องเรียน | ไม่ให้ความสำคัญ มีเรื่องร้องเรียน
|  | เคยได้รัรบการชมเชย มีการ | มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า | บ้าง แต่ไม่สำคัญและแก้ไขได้ | เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่สนใจแก้ไข | เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่สนใจแก้ไขงาน
|  | ป้องกันและมีการประชาสัมพันธ์ |  | ทันการ | งาน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  | ล่วงหน้า |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หัวข้อ 6.1, 6.2, รวม 20 คะแนน
|  |  |  | หัวข้อ 6.1, 6.2, รวม 5 คะแนน | หัวข้อ 6.1, 6.2,รวม 10-15
| 5.4 การดูแลความเรียบร้อยระหว่าง | ดีมาก ไม่เคยเกิดเรื่องร้องเรียน | ดี ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน | พอใช้ มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นบ้าง | คะแนน | ไม่เรียบร้อยบ่อยครั้ง
| ก่อสร้าง | มีการป้องกันล่วงหน้า |  | แต่ไม่สำคัญ และแก้ไขได้ | ไม่เรียบร้อย ถูกสั่งแก้ไขงาน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | ทันการ | บางครั้ง | หัวข้อ 6.4 รวม 15 คะแนน
|  |  |  | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน | หรือผู้รับจ้างถูกตัดคะแนนใน
|  |  |  | หัวข้อ 6.4 รวม 5 คะแนน | หัวข้อ 6.4 รวม 10 คะแนน