## project
เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากรในกรณีต่างๆ
สำหรับงานก่อสร้างงานโยธา ระบบส่งน้ำประปา ระบบน้ำดิบ
และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ
ลำดับ | หัวข้อและรายการที่วิศวกรผู้ควบคุมงาน | ผู้รับผิดชอบและคะแนนที่จะถูกตัด |  |  |  | หมายเหตุ
| ที่จะพิจารณา | ผู้รับผิดชอบ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งต่อไป
1 | การปฏิบัติงานก่อสร้างทั่วไป |  |  |  |  | วิศวกร = site
| 1.1 ไม่จัดส่งแผนงานก่อสร้างภายใน 60 วัน | บริษัท/ห้างฯ | 15 | - | - | representative
| นับจากวันออก NTP | และ/หรือ วิศวกร
| 1.2 ไม่เสนอผู้แทนผู้รับจ้างภายใน 7 วัน | บริษัท/ห้างฯ | 15 | - | -
นับจากวันออก NTP
| 1.3 ไม่ดำเนินการจัดทำDraft Insurance | บริษัท/ห้างฯ | 15 | - | -
ภายใน 30 วันนับจากวันออก NTP
| 1.4 เข้าทำงานในพื้นที่โดยไม่ได้รับความเห็น | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ชอบจากเจ้าของสถานที่หรือไม่แจ้งให้ | วิศวกร | 5 | 10 | 15
ผู้ควบคุมงานทราบก่อน
| 1.5 ทำงานหรือเริ่มงานโดยไม่ปฏิบัติตาม | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| Daily Request | วิศวกร และ/หรือ | 5 | 10 | 15
ผู้จัดการสนาม
| 1.6 ไม่ส่งรายงาน Monthly Progress | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
|  | วิศวกร | 5 | 10 | 15
| 1.7 ไม่ส่ง Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ภายใน 30 วันก่อนการก่อสร้าง | วิศวกร | 5 | 10 | 15
| 1.8 ใช้วัสดุก่อสร้างก่อนได้รับการตรวจสอบ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| อนุญาต | และ/หรือ วิศวกร
และ/หรือผู้จัดการ
สนาม
| 1.9 ไม่จัดซ่อมสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสียหายโดย | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างภายในระยะ | และ/หรือ วิศวกร
| เวลาที่กำหนด | และ/หรือผู้จัดการ
สนาม
| 1.10 ไม่รายงานอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.นับ | วิศวกร และ/หรือ | 5 | 10 | 15
| จากเกิดเหตุ | ผู้จัดการสนาม
| 1.11 การตั้งแบบ นั่งร้าน หล่อ/เท คอนกรีต | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ไม่เป็นไปตาม Shop Drawing ที่เสนอ | และ/หรือ วิศวกร
| หรือไม่ได้แนว ระดับหรือไม่แข็งแรง | และ/หรือผู้จัดการ
สนาม
| 1.12 ไม่ทำความสะอาดหรือแต่งแบบ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| คอนกรีตให้อยู่ในสภาพดี | และ/หรือ วิศวกร
และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.13 การจัดเหล็กเส้นไม่ได้ระยะที่กำหนดหรือ | วิศวกร และ/หรือ | 5 | 10 | 15
| ไม่รักษาความสะอาดหล็กเส้นก่อนเท | ผู้จัดการสนาม
| คอนกรีตหรือไม่ป้องกันเหล็กเส้นจน | และ/หรือ
| เกิดสนิม | โฟร์แมน
| 1.14 ไม่วางแผนการเทคอนกรีตให้สามารถ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ทำงานได้ต่อเนื่อง | และ/หรือ วิศวกร
และ/หรือผู้จัดการ
สนาม
| 1.15 เริ่มงานโดยไม่ติดตั้งป้ายประกาศ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ป้ายสัญญาณ,ไฟสัญญาณ,ไฟส่องสว่าง | และ/หรือ วิศวกร
| หรือติดตั้งไม่ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งไม่ | และ/หรือผู้จัดการ
| รักษาให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลา | สนาม และ/หรือ
| การทำงาน | โฟร์แมน
| 1.16 ทุบผิวจราจรคอนกรีตมากกว่าที่ได้รับอนุมัติ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| และทำใเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน | และ/หรือ วิศวกร
และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.17 กองวัสดุก่อสร้างไม่เรียบร้อยจนทำให้เกิด | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ความเดือดร้อนแก่ประชาชน | และ/หรือ วิศวกร
และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.18 เปิดหลุมทิ้งไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ/ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| หรือไม่มีป้ายประกาศ ป้ายสัญญาณ และ | และ/หรือ วิศวกร
| ไฟสัญญาณ ตามที่กำหนด | และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.19 ไม่เก็บเศษวัสดุตามที่สั่งการ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
และ/หรือ วิศวกร
และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.20 ไม่รักษาความสะอาดภายในระบบท่อส่งน้ำ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ ก่อนและหลัง | และ/หรือ วิศวกร
| การติดตั้ง | และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.21 การเชื่อมท่อส่งน้ำ รวมทั้งท่ออื่น ๆ ในงาน | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ก่อสร้าง หรือจัดซ่อมผิวรอยเชื่อมไม่ถูกต้อง | และ/หรือ วิศวกร
| ตามมาตรฐาน | และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.22 กลบแนวร่องวางท่อระบบท่อส่งน้ำ รวมทั้ง | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ท่ออื่น ๆ ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม | และ/หรือ วิศวกร
| ข้อกำหนด และ/หรือที่เสนอไว้ใน | และ/หรือผู้จัดการ
| Shop Drawing | สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.23 ทำงาน และ/หรือ เริ่มงาน | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10 | 15
| ก่อนเวลาที่กำหนดโดยพละการ | และ/หรือ วิศวกร
และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
| 1.24 การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 20 | 20
| จนมีผลกระทบกับการผลิตน้ำ และ/หรือ | และ/หรือ วิศวกร
| การสูบน้ำและ/หรือการจ่ายน้ำประปา | และ/หรือผู้จัดการ
สนาม และ/หรือ
โฟร์แมน
2 | การไม่เริ่มปฏิบัติงาน
| 2.1 ผู้รับจ้างไม่ลงมือก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผลอัน | บริษัท/ห้างฯ | 20 | - | -
สมควร เมื่อระยะเวลาผ่านไปร้อยละ 10 ของ
ระยะเวลาก่อสร้าง นับจากวันแจ้งเริ่มงาน
| 2.2 ผู้รับจ้างไม่ลงมือก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผลอัน | บริษัท/ห้างฯ | 30 | - | -
สมควร เมื่อระยะเวลาผ่านไปร้อยละ 20 ของ
ระยะเวลาก่อสร้าง นับจากวันแจ้งเริ่มงาน
3 | ผลการปฏิบัติงานล่าช้ากรณีเหตุจากความ
บกพร่องของผู้รับจ้าง
| 3.1 ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 20 | 20
| หลัก ตั้งแต่ร้อยละ 15 โดยไม่มีเหตุผลอัน | วิศวกร | 15 | 20 | 20
สมควร (การตัดคะแนนครั้งต่อไปให้ประเมิน
ผลงานใน 90 วัน ถัดไป)
4 | ผู้รับจ้างไม่จัดหาบุคลากรมาเปลี่ยนตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามรายการดังนี้
| 4.1 วิศวกร | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 15 | 15 | การตัดคะแนนให้
| 4.2 ผู้จัดการสนาม | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 15 | 15 | พิจารณาทุกช่วง
| 4.3 โฟร์แมน | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 15 | 15 | 30 วันโดยครั้งแรก
ให้นับจากวันที
ถึงกำหนด