## เกณฑ์ตัดคะแนน
เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร
สำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
ลำดับ | หัวข้อและรายการ | คะแนนที่จะตัด |  |  | หมายเหตุ
| ที่ผู้ควบคุมงานจะพิจารณา | ผู้รับผิดชอบ | ครั้งแรก | ครั้งต่อไป
1 | การเตรียมงาน
| 1.1 ผู้รับจ้างเปิดงานใหม่โดยไม่ได้รับ | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน | วิศวกร และ/หรือ | 10 | 20
ผู้จัดการสนาม
| 1.2 เริ่มงานในขั้นตอนสำคัญโดยไม่แจ้งล่วงหน้า | วิศวกร และ/หรือ | 10 | 20
ผู้จัดการสนาม
| 1.3 ผู้รับจ้างไม่ลงมือก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผล | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
อันสมควร เมื่อระยะเวลาผ่านไปครั้งแรก
ร้อยละ20 ครั้งต่อไปร้อยละ 30 ของระยะเวลา
ก่อสร้างนับจากวันแจ้งเริ่มงาน
2 | การวางท่อ,งานตัดบรรจบ,งานซ่อมท่อ,
งานทดสอบท่อ / ล้างท่อฆ่าเชื้อโรค, งานบรรจบ
ท่อแยก /ยกเลิกท่อเดิม และ งานซ่อมผิว
| 2.1 เริ่มงานก่อสร้างหรือเปิดหลุมทิ้งไว้โดย | โฟร์แมน | 10 | 20
| ไม่ติดตั้งป้ายประกาศ, ป้ายสัญญาณ,ไฟ | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
สัญญาน,ไฟส่องสว่าง หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
รวมทั้งไม่รักษาให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะ
เวลาการทำงาน
| 2.2 กองวัสดุก่อสร้างไม่เรียบร้อยตามที่กำหนด | โฟร์แมน | 10 | 20
| หรือเปิดหลุมทิ้งไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต | วิศวกร | 10 | 20
หรือไม่เก็บเศษวัสดุตามที่สั่งการ
| 2.3 ไม่ปิดปากท่อหรือไม่รักษาความสะอาด | โฟร์แมน | 10 | 20
| ภายในท่อก่อนและหลังวางท่อ / ซ่อมท่อ | วิศวกร | 10 | 20
| 2.4 การรองท่อ / กลบแนวร่องโดยใช้วัสดุที่ | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| ไม่ถูกต้อง และ ไม่มีการบดอัดให้ถูกต้อง | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.5 ทำให้ท่อเดิมรั่วและจัดซ่อมล่าช้า | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากรในกรณีต่าง ๆ
สำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
ลำดับ | หัวข้อและรายการ | คะแนนที่จะตัด |  |  | หมายเหตุ
| ที่ผู้ควบคุมงานจะพิจารณา | ผู้รับผิดชอบ | ครั้งแรก | ครั้งต่อไป
| 2.6 ทุบท่อระบายน้ำโดยพละการ | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร | 10 | 20
| 2.7 แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน หรือจัดซ่อมล่าช้า | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.8 นำท่อ, อุปกรณ์ไม่ถูกต้องมาใช้งาน | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| โดยพละการ | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.9 วางท่อโดยความลึกหลังท่อตื้นกว่ามาตรฐาน | โฟร์แมน | 10 | 20
| ตั้งแต่ 10 ซ.ม. ขึ้นไปโดยพละการ | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.10 ปิด / เปิดประตูน้ำเองโดยพละการ | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.11 นำน้ำจากเส้นท่อเดิม หรือหัวดับเพลิงเดิม | โฟร์แมน | 10 | 20
| มาใช้โดยพละการ | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.12 นำน้ำไม่สะอาดมาใช้งาน | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.13 ละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| ของการล้างท่อ / ฆ่าเชื้อโรค โดยไม่มี | โฟร์แมน | 10 | 20
| เหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้ กปน. | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
เสียหายจากการนั้น
| 2.14 ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| จนเป็นเหตุให้ กปน. เสียหายอย่างมาก / | โฟร์แมน | 10 | 20
| เรียกเงินจากผู้ใช้น้ำ / ประชาชน | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.15 แก้ไขงานตัดบรรจบล่าช้า | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.16 ติดตั้งมาตรกลับศร | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.17 มีการพับท่อ PB | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.18 ยกเลิกท่อเดิมไม่สมบูรณ์ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากรในกรณีต่าง ๆ
สำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ และ งานซ่อมท่อทุกสัญญา
ลำดับ | หัวข้อและรายการ | คะแนนที่จะตัด |  |  | หมายเหตุ
| ที่ผู้ควบคุมงานจะพิจารณา | ผู้รับผิดชอบ | ครั้งแรก | ครั้งต่อไป
| 2.19 จัดซ่อมผิวจราจรคอนกรีต/ทางเท้าไม่ถูกต้อง | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| เช่น การเสริมเหล็ก, ความหนาของ | โฟร์แมน | 10 | 20
| คอนกรีต หรือใช้คอนกรีตผิดประเภท | วิศวกร, ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.20 ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าสัญญาตั้งแต่ | บริษัท/ห้างฯ | 10 | -
ร้อยละ 20 ของระยะเวลาตามสัญญาโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร
| 2.21 ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าสัญญาตั้งแต่ | บริษัท/ห้างฯ | 20 | -
ร้อยละ 40 ของระยะเวลาตามสัญญา
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร