## Sheet1
เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากรในกรณีต่างๆ
สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน
ลำดับ | หัวข้อและรายการ |  |  | คะแนนที่จะถูกตัด |  |  | หมายเหตุ
| ที่วิศวกรผู้ควบคุมงานจะพิจารณา |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ครั้งแรก | ครั้งต่อไป
1 | การเตรียมงาน
| 1.1 ผู้รับจ้างเปิดงานใหม่โดยไม่ได้รับ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20 | ควรมีการแยกบุคลากร วิศวกร และ
| ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน |  |  | วิศวกร และ/หรือ | 10 | 20 | ผู้จัดการสนามออกกจากกัน
|  |  |  | ผู้จัดการสนาม |  |  | ในงานท่อประธาน และงานท่อจ่ายน้ำ
| 1.2 เริ่มงานในขั้นตอนสำคัญโดยไม่แจ้งล่วงหน้า |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20 | เนื่องจากท่อประธานจะประสานงาน
|  |  |  | วิศวกร และ/หรือ | 10 | 20 | กับวิศวกร และผู้จัดการ
|  |  |  | ผู้จัดการสนาม |  |  | ส่วนท่อจ่ายน้ำจะประสานงานกับ
2 | การวางท่อ | [5 empty] | ผู้จัดการสนามหรือโฟร์แมนเป็นหลัก
| 2.1 เริ่มงานวางท่อโดยไม่ติดตั้งป้ายประกาศ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ป้ายสัญญาณ,ไฟสัญญาณ,ไฟส่องสว่าง หรือ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| ติดตั้งไม่ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งไม่รักษา |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
ให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาการทำงาน
| 2.2 ทุบผิวจราจรคอนกรีตแล้วไม่ลงมือก่อสร้าง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ต่อเนื่อง |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.3 กองวัสดุก่อสร้างไม่เรียบร้อยตามที่กำหนด |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 0 | 20
| 2.4 เปิดหลุมทิ้งไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ไม่มีป้ายประกาศ ป้ายสัญญาณ และ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| ไฟสัญญาณ ตามที่กำหนด |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.5 ไม่เก็บเศษวัสดุตามที่สั่งการ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.6 เปิดแนวร่องเกินขีดความสามารถในการทำงาน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.7 ไม่ปิดปากท่อ | ไม่จัดซ่อมสิ่งก่อสร้างเดิม |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ที่เสียหาย โดยเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| ภายในระยะเวลาที่กำหนด |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.8 กลบแนวร่องโดยใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 20 | 30 | การตัด 20 แล้วตัดอีก 30 ก็เพียงพอที่จะ
| และ/หรือ ไม่มีการบดอัดให้ถูกต้อง |  |  | โฟร์แมน | 20 | 30 | ถูกห้ามให้ปฏิบัติปฏิบัติงานแล้ว
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 20 | 30
| 2.9 ไม่ทำ TRUST BLOCK |  | แท่นรับประตูน้ำ | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ให้ถูกต้อง |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.10 ทำให้ท่อเดิมแตกรั่วและจัดซ่อมล่าช้า |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.11 ทุบท่อระบายน้ำ,ตัดต้นไม้,ตัดท่อร้อยสาย |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| โดยพละการ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.12 แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน และ/หรือ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| จัดซ่อมล่าช้า |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 5 | 10
| 2.13 ไม่จัดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวางท่อให้ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| ใช้ในงานได้ตลอดเวลา(เช่น เครื่องบดอัด |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| ทราย, เครื่องสูบน้ำ, ฝาปิดปากท่อ |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.14 นำท่อ, อุปกรณ์ไม่ถูกต้องมาใช้งาน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 20 | 30
| โดยพละการ เช่น อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ |  |  | โฟร์แมน | 20 | 30
| มาตรฐาน,อุปกรณ์เก่า,ประตูน้ำเก่า,ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 20 | 30
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ใส่น็อตหน้าจาน
ไม่ครบ
| 2.15 วางท่อโดยความลึกหลังท่อตื้นกว่ามาตรฐาน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 20 | 30
| ตั้งแต่ 10 ซ.ม. ขึ้นไปโดยพละการ |  |  | โฟร์แมน | 20 | 30
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 20 | 30
| 2.16 ทำงานไม่ต่อเนื่อง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.17 ไม่รักษาความสะอาดภายในท่อ ก่อนและ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| หลังวางท่อ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.18 เชื่อมท่อไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และ/หรือ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 20 | 30
| จัดซ่อมผิวรอยเชื่อมไม่ถูกต้อง |  |  | โฟร์แมน | 20 | 30
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 20 | 30
| 2.19 กรุแนวร่องวางท่อไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.20 ทำงาน และ/หรือ เริ่มงาน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ก่อนเวลาที่กำหนดโดยพละการ |  |  | โฟร์แมน | 5 | 10
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 5 | 10
| 2.21 ไม่แก้ไขเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากการดำเนิน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| งานไม่เรียบร้อยในกรณีเดียวกันซ้ำหลายครั้ง |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| จนมีผลให้ กปน. เสียหาย |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 2.22 ดำเนินการก่อสร้างวางท่อผิดหลักวิชาการ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20 | กรณีการดึงท่อที่ดันไปแล้วกลับคืน
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20 | ทำให้ถนนทรุดตัว ไม่มีหัวข้อ
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20 | ให้ตัดคะแนน
3 | การตัดบรรจบ
| 3.1 ไม่ติดตั้งป้ายประกาศ และ/หรือเปิดหลุมทิ้งไว้ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| โดยไม่ติดตั้งป้ายสัญญาณ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 15
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 15
| 3.2 ปิดน้ำเองโดยพละการ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 30 | โฟร์แมนควรเป็นผู้ที่รับผิดชอบ
|  |  |  | โฟร์แมน | 15 | 30 | มากที่สุด
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 3.3 เตรียมงานไม่พร้อม ทำให้ต้องเลื่อนกำหนด |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| การตัดบรรจบท่อ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 3.4 การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่จัดเตรียม |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ทำให้งานเสร็จล่าช้า |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 3.5 กลบหลุมโดยใช้วัสดุไม่ถูกต้อง รวมทั้ง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ไม่บดอัดให้ถูกต้อง |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 3.6 ไม่เก็บเศษวัสดุบริเวณก่อสร้าง หรือ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| เก็บไม่เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ผู้ควบคุมงาน |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| สั่งการ |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 3.7 ในกรณีที่การก่อสร้างหรือตัดบรรจบท่อมีผล |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| ให้น้ำขุ่นเป็นบริเวณกว้างมีระดับความขุ่น |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| เกิน 20 NTU. |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
4 | การทดสอบท่อ/ล้างท่อ
| 4.1 ไม่ติดตั้งป้ายประกาศ และ/หรือมีกองวัสดุ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| บริเวณหลุมทดสอบ |  |  | โฟร์แมน | 5 | 10
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 5 | 10
| 4.2 นำน้ำจากเส้นท่อเดิม หรือหัวดับเพลิงเดิม |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| มาใช้โดยพละการ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 4.3 นำน้ำไม่สะอาดมาใช้งาน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 4.4 ดำเนินการทดสอบท่อล่าช้า โดยไม่มีเหตุ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| อันสมควร |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 4.5 ไม่จัดหาแรงงานและเครื่องมือในการดำเนิน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20 | เป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ
| งานให้เพียงพอ |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 4.6 ดำเนินการทดสอบท่อโดยไม่ต่อเนื่อง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 4.7 ละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ของการล้างท่อ/ฆ่าเชื้อโรค โดยไม่มี |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| เหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้ กปน. |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
เสียหายจากการนั้น
5 | งานบรรจบท่อแยก/ยกเลิกท่อเดิม
| 5.1 ไม่ติดตั้งป้ายประกาศ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  |  |  | โฟร์แมน | 5 | 10
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 5 | 10
| 5.2 เปิดหลุมทิ้งไว้โดยพละการ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 5.3 เรียกเงินจากผู้ใช้น้ำ/ประชาชน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 20 | 30
|  |  |  | โฟร์แมน | 20 | 30
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 5.4 แก้ไขงานตัดบรรจบล่าช้า |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 5.5 แก้ไขจุดรั่วซึมล่าช้า |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 5.6 ใช้เครื่องมือและวิธีประกอบท่อที่ไม่ถูกต้อง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| อย่างยิ่ง |  |  | โฟร์แมน | 20 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 5.7 ติดตั้งมาตรกลับศร |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
|  |  |  | โฟร์แมน | 20 | 30
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 20 | 20
| 5.8 มีการพับท่อ PB |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
|  |  |  | โฟร์แมน | 20 | 30
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 20 | 40
| 5.9 ยกเลิกท่อเดิมท่อแยกเข้าบ้านเดิมไม่สมบูรณ์ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 30
|  |  |  | โฟร์แมน | 20 | 30
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 5.10 ปิดประตูน้ำเพื่อบรรจบท่อแยกโดยพละการ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 0 | 20
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 0 | 20
6 | งานซ่อมผิว
| 6.1 ติดตั้งป้ายและสัญญาณไม่ครบ และ/หรือ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| จัดวางไม่ถูกต้อง ตามเวลาที่ผู้ควบคุมงานสั่งการ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 6.2 ไม่จัดซ่อมแนวร่องชั่วคราวตามกำหนดเวลาที่ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| ผู้ควบคุมงานสั่งการ และ/หรือ ไม่เสริมแนวร่อง |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
| ที่ทรุด |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 6.3 ไม่กลบแนวร่องที่ขุดลอกไว้แล้วมีปัญหา |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ไม่สามารถจัดซ่อมได้ |  |  | ผู้จัดการสนามและ/ | 10 | 20
หรือ วิศวกร
| 6.4 ไม่จัดเก็บกองวัสดุก่อสร้างและหรือเศษวัสดุ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 5 | 10
| ให้เรียบร้อยตามที่สั่งการ |  |  | โฟร์แมน | 10 | 20
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 6.5 จัดซ่อมผิวจราจรคอนกรีต/ทางเท้าไม่ถูกต้อง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 30
| เช่น การเสริมเหล็ก, ความหนาของคอนกรีต |  |  | โฟร์แมน | 10 | 15
| หรือใช้คอนกรีตผิดประเภท |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 20
| 6.6 เรียกเงินค่าซ่อมจากประชาชน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 20 | 30
|  |  |  | โฟร์แมน | 10 | 30
|  |  |  | วิศวกร,ผู้จัดการสนาม | 10 | 30
7 | การไม่เริ่มปฏิบัติงาน
| 7.1 ผู้รับจ้างไม่ลงมือก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผลอัน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 20 | - | เห็นว่าวิศวกรไม่น่าต้องรับผิดชอบ
| สมควร เมื่อระยะเวลาผ่านไปร้อยละ 20 ของ |  |  | วิศวกร |  |  | ในกรณีนี้
ระยะเวลาก่อสร้าง นับจากวันแจ้งเริ่มงาน
| 7.2 ผู้รับจ้างไม่ลงมือก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผล |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 30 | -
| อันสมควร เมื่อระยะเวลาผ่านไปร้อยละ 30 |  |  | วิศวกร
ของระยะเวลาก่อสร้าง นับจากวันแจ้งเริ่มงาน
8 | ผลการปฏิบัติงานล่าช้ากรณีเหตุจากความบกพร่อง
ของผู้รับจ้าง
| 8.1 ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 10 | 20
| หลัก ตั้งแต่ร้อยละ 15 โดยไม่มีเหตุผลอัน |  |  | วิศวกร | 10 | 20
สมควร (การตัดคะแนนครั้งต่อไปให้ประเมิน
ผลงานใน 90 วัน ถัดไป)
| 8.2 ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 20 | 40
| หลัก ตั้งแต่ร้อยละ 25 โดยไม่มีเหตุผลอันควร |  |  | วิศวกร | 20 | 40
(การตัดคะแนนครั้งต่อไปให้ประเมินผลงาน
ใน 90 วันถัดไป)
| 8.3 ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าสัญญาตั้งแต่ร้อยละ |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 25 | -
| 20 ของระยะเวลาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผล |  |  | วิศวกร | 15 | -
อันสมควร
9 | ผู้รับจ้างไม่จัดหาบุคลากรมาเปลี่ยนตามระยะเวลา | [5 empty] | แก้ไขโดยใช้ตามเกณฑ์ของงานโยธา
ที่กำหนด ตามรายการดังนี้
| 9.1 วิศวกร |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 15
| 9.2 ผู้จัดการสนาม |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 15
| 9.3 โฟร์แมน |  |  | บริษัท/ห้างฯ | 15 | 15